## Hoja1
Codigo | Nombre | Estado | Estimación | Sprint | Asignación
1 | HU-01: Crear enfermedades | Por hacer | 2 | 2 | Grupo 3 | Grupo 1 | Pablo Franco Sánchez
2 | HU-02: Consultar enfermedades | Por hacer | 1 | 2 | Grupo 3 |  | Gabriel Gutiérrez Prieto
3 | HU-03: Modificar enfermedades | Por hacer | 2 | 2 | Grupo 3
4 | HU-04: Borrar enfermedades | Por hacer | 1 | 2 | Grupo 3 | Grupo 2 | Thibaut López
5 | HU-05: Crear valoraciones de veterinarios | Por hacer | 3 | 2 | Grupo 1 |  | Antonio Vidal Pérez
6 | HU-06: Consultar valoraciones de veterinarios | Por hacer | 1 | 2 | Grupo 1
7 | HU-07: Modificar valoraciones de veterinarios | Por hacer | 3 | 2 | Grupo 1 | Grupo 3 | Antonio Romero Cáceres
8 | HU-08: Borrar valoraciones de veterinarios | Por hacer | 2 | 2 | Grupo 1 |  | Rodrigo Rojas Gutiérrez
9 | HU-09: Consultar valoraciones de veterinarios administrador | Por hacer | 1 | 2 | Grupo 1
10 | HU-10: Crear chips | Por hacer | 2 | 2 | Grupo 2
11 | HU-11: Consultar chips | Por hacer | 1 | 2 | Grupo 2
12 | HU-12: Modificar chips | Por hacer | 2 | 2 | Grupo 2
13 | HU-13: Borrar chips | Por hacer | 1 | 2 | Grupo 2
14 | HU-14: Crear salas | Por hacer | 2 | 3
15 | HU-15: Consultar salas | Por hacer | 1 | 3
16 | HU-16: Modificar salas | Por hacer | 2 | 3
17 | HU-17: Borrar salas | Por hacer | 1 | 3
18 | HU-18: Crear reserva de salas | Por hacer | 4 | 3
19 | HU-19: Consulta reserva de salas | Por hacer | 3 | 3
20 | HU-20: Modificar reserva de salas | Por hacer | 4 | 3
21 | HU-21: Borrar reserva de salas | Por hacer | 3 | 3